附件1

“十一五”期间云南省省院省校教育合作工作方案

（修改稿）

自98年省委、省政府全面实施省院省校教育合作以来，全省高校、科研院所积极参与。经过8年的实践，省院省校合作已形成了以科技、教育、人才培训与引进紧密结合，科技成果引进及转化、联合攻关、学科发展、师资队伍建设、人才培养、基础平台建设等全方位、宽领域、多形式、多模式的合作格局。为实现高等教育跨越式的发展提供了广阔的空间和机会，逐年缩短我省高等教育与发达地区的差距；使云南高校相当部分专业的教师综合素质得到了很大的提高，促进了高层次科技人才培养，提高了高校教学科研的整体水平，缩小了与国内外的差距，提高了云南省高等教育的国际竞争力，实现了云南省高等教育的跨越式发展。省院省校教育合作是我省解放思想、更新观念、开拓创新、加快改革开放的重要实践，为云南省高等教育的快速发展提供了难得的历史机遇和强有力的推动，呈现出教育资源的科学配置和合理利用的良好局面，减少了办学过程中的物化劳动和资金投入，降低了人才培养成本，取得了较好的办学效益、社会效益，形成了共同发展的格局；在较短的时间内，利用著名高校的智力资源、技术优势以及高水平的学科建设成果，对快速促进云南省高等教育的发展起到了催化作用；

近几年取得的较大社会效果表明，“十一五” 加大力度继续开展省院省校教育合作工作具有必要性和现实性。根据我省实际，结合近几年社会发展及学校实际需求，此项工作具体实施方法安排如下：

一、工作思路

指导思想：根据云南经济、社会发展、特别是高等教育改革与发展的需要，遵循优势互补、讲求实效的原则，在继续加强与省外著名高校、中科院合作为重点的基础上，有选择地扩大对内对外合作范围。同时结合研究生教育创新计划区域合作、滇沪科技合作相关精神，精选一批对全省经济、社会发展有较大影响的合作项目实施。

主要开展的项目：（1）有计划地继续开展中青年教师、研究生导师、科研管理干部和在读博士研究生进修、访学、交流工作；（2）资助硕士、博士授权单位中青年教师攻读博士学位；资助非硕士、博士授权单位的普通高校中青年教师攻读硕士、博士学位；（3）重点资助各类研究中心、研究基地、省级重点学科及创新团队开展人文社会科学重点项目研究和科研项目驻所研究；（4）重点资助各类研究中心、研究基地、省级重点学科创新团队举办国际学术会议和高层次学术活动。

组织方式：省院省校教育合作办公室全面负责我省高校所有项目管理协调工作。各校应有校领导分管，并成立由人事处、科技处、研究生处共同组成的省院省校教育协调工作领导小组，办公室设在科技处。

二、工作目标及工作步骤

（一）中青年教师、研究生导师、科研管理干部和在读博士研究生进修、访学、交流工作。

1．目标：通过派出中青年教师、研究生导师、科研管理干部进修、访学，有效带动云南省高校教师外出学习、培训提高的积极性，以学促教，增长才干。真正提升云南省高校教师队伍的学历层次、整体素质，改善云南省高校的教师队伍学缘结构，增强学源知识的交叉、融合，提高教学、科研水平；建立促进优秀人才可持续发展的培养和支持体系，培养一批具有国内领先水平的学科带头人、一大批具有创新能力和发展潜力的青年学术带头人和学术骨干、一批具有现代化管理能力和较强创新能力的管理者，促进高等学校教师队伍和科研管理队伍整体素质的全面提升。

通过派出本校在读博士研究生访学，扩大学生知识面，提高学生接受信息和知识创新的能力，为我省培养更多的优秀高层次人才，“借船过海”，不断提升研究生教育质量。

2．工作步骤：

（1）校省院省校教育协调工作领导小组首先对本校中青年教师、研究生导师、科研管理干部、在读博士研究生现状进行全面调研，拟定出本校培训计划，根据省里每年下达的指标数进行安排。

（2）校省院省校教育协调工作领导小组将报名参加进修、访学人员名单汇总连同每个人员所填写的进修、访学申请表（在接受进修、访学单位网站上下载填写）报省院省校教育合作办（合作学校在国内知名大学选择，以原确定的北京大学、清华大学、北京师范大学、北京理工大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学7所高校和中科院所及上海市高校为主）。

（3）省院省校教育合作办公室对各校上报情况分析汇总，并提出资助名单报省院省校协调领导小组审批。

（4）省院省校教育合作办公室将获批准项目及经费下达到各学校。

（5）为保证项目实施质量，省院省校教育合作办公室将定期到开展教育合作项目学校了解情况，总结经验，解决问题。

（二）资助硕士、博士授权单位中青年教师攻读博士学位；资助非硕士、博士单位的普通高校中青年教师攻读硕士、博士学位。

1．目标：吸引人才、培养人才、留住人才，为人才提供良好的生活和工作条件，逐步形成了尊重知识、尊重人才的良好局面。提升云南省高校教师队伍的学历层次、整体素质，改善云南省高校的教师队伍学缘结构，增强学源知识的交叉、融合，提高教学、科研水平。使大批培养的博士、硕士多数成为高校教师的中坚骨干，较大改善教师的年龄结构、学历结构、学缘结构，学科人才梯队加速发展，学术水平显著提升，人才意识不断增强，尽快缩短与全国普通高校专任教师研究生学历教师占教师总数比例和差距

2．工作步骤：

（1）校省院省校教育协调工作领导小组首先对本校中青年教师学历现状进行全面调研，拟定出本校培训计划，根据省里下达的指标数进行安排。

（2）校省院省校教育协调工作领导小组负责为需要提高学历层次的人员联系就读学校（合作学校在国内知名大学选择，以原确定的6所高校和科研院所及上海市高校为主）。

（3）省院省校教育合作办公室对各校上报情况分析汇总，并提出资助名单报省院省校协调领导小组审批。

（4）省院省校教育合作办公室将获批准项目及经费下达到各学校。

（5）为保证项目实施质量，省院省校教育合作办公室将定期到合作学校了解情况，总结经验，解决问题。

（三）资助各类研究中心、研究基地、省级重点学科和创新团队开展人文社会科学重点项目研究和科研项目驻所研究

1．目标：通过科研项目合作研究，进一步加强高校基础研究，强化应用研究、对策研究，大力提高我省高校科研质量和创新能力，一方面使高校成为哲学社会科学的学术研究中心、先进文化孵化中心和决策咨询服务中心；另一方面通过合作研究，获得了一些新的研究方法和思路，培养锻炼了一大批科研骨干力量，使我省高校教师今后争取并承担国家级别的重大科研项目有了更好的基础；再一方面通过合作，强化了省内外科研学术的交流与发展，建立了良性互动机制，改变了传统的闭门造车科学研究模式，提高了科学研究成果的质量及水平，增强了成果的应用价值。

2．工作步骤：

（1）人文社会科学项目主要由各校校级、省级、国家级重点学科，学术团队及各类研究中心、研究基地进行申报。

校省院省校教育协调工作领导小组根据《云南省省院省校教育合作人文社会科学项目管理办法》及申报要求负责对本校申报项目进行评选推荐上报。

省院省校教育合作办公室对各校上报情况进行三轮专家评审，并提出资助名单报省院省校协调领导小组审批。

省院省校教育合作办公室将获批准项目及经费下达到各学校。

为保证项目实施质量，省院省校教育合作办公室将进行一年后的项目中期检查和到期的验收工作。

（2）科研项目驻所研究：各校省院省校教育协调工作领导小组对本校在研项目和即将申报项目中需要合作支持研究实际进行调研，拟定出合作要求报省院省校教育合作办。

省院省校教育合作办根据学校上报情况，积极与上海高校联系合作方，并将合作双方相互介绍。在双方确定合作时间和方式下，按受其申报并对申报材料进行审核，确定资助项目报省院省校协调领导小组审批。

省院省校教育合作办公室将获批准项目及经费下达到各学校。其间还将派出专人到上海市进行合作情况调研。总结经验，发现问题，及时解决问题。

（四）重点资助各类研究中心、研究基地、省级重点学科和创新团队举办国际学术会议和高层次学术活动。

1．目标：与国内外具有国际领先地位的研究所、院校的合作，借助合作院校的名校优势和人才优势发展自身。一方面通过他们邀请国内外著名学者共同来我省开展学术交流及学术访问，以达到活跃学术氛围、提升学术层次、开拓学术领域、培养我省学科中青年学术人才、增强我省各学科领域内的研究力量、加快学术水平提高，尽快培育起我省高校新的学术增长点，通过世界知名学者高水平的讲演与研讨活动来培养我省学科中的中青年学术队伍并促成多项学术交流与合作；另一方面积极宣传展示了云南的真实情况，让更多的国内外学者充分了解云南，为实施云南“走出去”战略打开新局面。

2．工作步骤：

（1）各类研究中心、研究基地、省级重点学科团队、研究生处每年向校省院省校教育协调工作领导小组报告举办国际学术会议和高层次学术活动情况。

（2）校省院省校教育协调工作领导小组将本校举办会议情况（包含内容：召开本次国际学术会议的意义、会议的主要议题、举办的时间和地点、会议的规模、参加国际学术会议的国内外专家人数、会议的主办以及承办单位、会议的经费筹措情况、申请补助的金额等及会议方案、参会人员名单）报省院省校教育合作办公室。

（3）省院省校教育合作办公室对各校上报情况汇总，根据各校实际情况提出资助名单报省院省校协调领导小组审批。

（4）省院省校教育合作办公室将获批准项目及经费下达到各学校。

（5）会后各主办会议单位将会议相关论文集、照片、会议纪要提交到省院省校教育合作办。同时为保证项目实施质量，省院省校教育合作办公室将定期到合作学校了解情况，总结经验，解决问题。

三、工作时间及其它安排

1．各高校根据本方案要求在每年年底报送本年度项目工作总结及第二年工作计划。

2．省院省校教育合作办公室将在6月底以前对所有项目进行审核，并确定资助情况。省财政10月份下拨经费。

3．无特殊情况，各高校每年项目申报时间按《云南省省院省校教育合作项目管理暂行办法》要求进行，省院省校教育合作办公室将不再另行发文。如有重大事项需要通知，将在每年3月份以前下发通知。